## Sheet1
ガント〆
備考欄 |  |  |  | 企画書〆 |  |  | 仕様書〆 | クリスマス | 冬休みスタート
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
12月の予定 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
三橋 錬 | 2020-12-22: 仕様書作成(完); 2020-12-25: 休み; 2020-12-26: 個人製作がんばろう！; 2020-12-30: 年末年始の休暇 |  | 完了
原田 優海 | 2020-12-18: ガントチャート; 2020-12-22: ガントチャート作成
坂口 穰 | bar: 2020-12-22 to 2020-12-31
鶴間 俊樹 | 2020-12-19: エナドリ＆水（完）; 2020-12-21: トイレットペーパー（完）; 2020-12-23: スポドリ（完）
藤田 育昂 | 2020-12-22: 壁テクスチャ
一戸 健 | 2020-12-22: 教室の引き戸作成
備考欄 | 2020-12-29: 冬休み最終日 | 個人α版〆 | [13 empty] | プロトタイプ〆
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 月 | 火
1月の予定 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 |  |  |  | 2021-03-01
三橋 錬 | 2021-01-01: 年末年始の休暇; 2021-01-04: 人間作成; 2021-01-06: 休み; 2021-01-07: 人間作成; 2021-01-09: 休み; 2021-01-10: 休み; 2021-01-11: モーション; 2021-01-12: 個人製作がんば！; 2021-01-16: 休み; 2021-01-17: 休み; 2021-01-18: モーション作成; 2021-01-23: 休み; 2021-01-24: 休み; 2021-01-25: モーション作成; 2021-01-30: 休み; 2021-01-31: 休み
原田 優海 | bar: 2021-01-06; 2021-01-09 to 2021-01-10; 2021-01-12 to 2021-01-15
坂口 穰 | bar: 2021-01-04; 2021-01-06 to 2021-01-07; 2021-01-09 to 2021-01-15; 2021-01-18; 2021-01-25
鶴間 俊樹 | 2021-01-04: スポドリ（未）; 2021-01-07: 教室ステージ作成; 2021-01-11: 街中; 2021-01-18: 通行止め看板作成; 2021-01-21: 教室ステージ作成; 2021-01-25: 教室ステージ作成
藤田 育昂 | 2021-01-04: 壁テクスチャ; 2021-01-07: 小物; 2021-01-11: 小物; 2021-01-18: UI作成; 2021-01-25: UI作成
一戸 健 | 2021-01-04: 教室の引き戸作成; 2021-01-07: 小物; 2021-01-11: 小物; 2021-01-18: 和式トイレ; 2021-01-25: 小物
個人M版〆
備考欄 | 2021-01-08: 個人β版〆; 2021-01-22: α版〆
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
2月の予定 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
三橋 錬 | 2021-02-01: モーション; 2021-02-02: 個人製作がんば！; 2021-02-06: 休み; 2021-02-07: 休み; 2021-02-08: モーション作成; 2021-02-13: 休み; 2021-02-14: 休み; 2021-02-15: モーション; 2021-02-16: 個人製作がんば！; 2021-02-20: 休み; 2021-02-21: 休み; 2021-02-22: モーション作成; 2021-02-27: 休み; 2021-02-28: 休み
原田 優海 | bar: 2021-02-02 to 2021-02-07; 2021-02-16 to 2021-02-19
坂口 穰 | 2021-02-01: チュートリアル; 2021-02-08: チュートリアル画面; 2021-02-10: ゲームオーバー画面; 2021-02-15: その他画面; 2021-02-22: その他画面
鶴間 俊樹 | 2021-02-01: ステージ; 2021-02-08: 街中ステージ作成; 2021-02-15: ステージ; 2021-02-22: 家ステージ作成
藤田 育昂 | 2021-02-01: タイトル; 2021-02-08: タイトル画面; 2021-02-10: プログラミング; 2021-02-15: タイトル; 2021-02-22: プログラミング
一戸 健 | 2021-02-01: 効果音; 2021-02-08: 小物づくり＆効果音; 2021-02-15: 効果音; 2021-02-22: 小物づくり
備考欄 | 2021-02-05: β版〆; 2021-02-09: 完成！; 2021-02-19: マスター版提出; 2021-02-26: アーカイブ〆
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
3月の予定 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31
三橋 錬 | 2021-03-01: モーション作成; 2021-03-06: 踏ん張り時; 2021-03-08: モーション; 2021-03-10: 手直し期間; 2021-03-13: 休み; 2021-03-14: 休み; 2021-03-15: 手直し期間; 2021-03-20: 休み; 2021-03-21: 休み; 2021-03-27: 休み; 2021-03-28: 休み
原田 優海
坂口 穰 | 2021-03-01: その他画面; 2021-03-08: その他画面
鶴間 俊樹 | 2021-03-01: ステージ作成; 2021-03-08: ステージ
藤田 育昂 | 2021-03-01: プログラミング; 2021-03-08: プログラミング
一戸 健 | 2021-03-01: モデル配置; 2021-03-08: モデル配置